## 00_说明与版本
ND33 改造 · Gate 0–Gate 2 分期能力清单（Excel 版 v2.1）
回答四个问题：ND33 哪些能做 / 哪些不能做 / 不能做的什么时候能做 / 需要什么信息和资源
一、文件信息
版本 | v2.1（2026-10-28）—— 仅更正年份口径，结构与判定同 v2.0
对应 Markdown | Gate0-Gate2_决策清单_ND33vs北京_20261028.md
评估截止 | 2026-11-15（mid-Nov, 2026）—— 已确认，非 2027
依据 | ①Bryan《Key point for COCO V6 engineering plan》②2026-10-27 High Speed Converting Meeting 纪要 ③用户确认口径
密级 | Confidential — KC internal only（含开孔率-密度关系、上下层 SAP 选型、分区设计，勿外发 HCH/供应商）
编制 | 会议纪要整理助手
二、工作表索引
# | 工作表 | 内容 | 怎么用
01 | 01_Gate0_Phase1基本功 | Phase 1 入场券 F-01~F-08、判定规则、冻结检查表 | 10/28 三方签字前逐条填「满足判定」
02 | 02_Gate1_硬指标11项 | 空间 4 / 主机下游 4 / 公辅合规 3 | 11/2 数据会现场填门槛值与实测值
03 | 03_Gate2_Phase2差异化 | 三项差异化（2-a/2-b/2-c）能力、信息输入、跟进 | 核心：判定是「一期」还是「二期」
04 | 04_Gate2_Phase3_fluff | PSS 加 fluff 的能力、信息、跟进 | 待定 capex 阈值后判定归属
05 | 05_Gate2_Phase4_REL切 | REL pattern cut 与 trimming handle | 重点不是实现，是「预留接口」
06 | 06_Gate2_Phase5_扩展 | fluff + 双面 pattern、全球扩展 | 已定：ND33 不承担 Phase 5
07 | 07_汇总_能做不能做 | 七个 Phase 的判定、时点、条件一页看全 | 管理层汇报用这一页
08 | 08_决策逻辑 | Step 0–4 五步判定，逐步骤填结论 | 评审会现场按顺序走，禁止跳步
09 | 09_信息与资源需求14项 | 14 项输入，谁给、何时给、拿不到的后果 | 11/5 检查点核对到位率
10 | 10_跟进事项总表13项 | G0-1 ~ G6-1 | 周会用一页过进度
三、判定档位定义（全表统一）
档位 | 含义 | 处置
【能做】 | 改造后可实现，无额外前置条件 | 纳入一期
【有条件】 | 需追加条件（设备/方案/投资），代价可控 | 纳入一期或二期，须写明条件
【不能】 | ND33 结构上做不到（空间/公辅/结构限制） | 划入北京范围，或二期再腾空间
【待工艺】 | 工艺本身未成熟，与机器无关，两条路都做不了 | 进补证计划，不写入改造范围
未取得 | 数据尚未拿到 | 不得判过，走降级，只交进度 + 补证计划
四、填写规则
# | 规则
1 | 所有「实测值」必须是实测或规格书值，禁止填推断；推断必须标注【推断】
2 | 「数据未取得」等同未通过，不得跳过、不得默认成立
3 | 门槛写法固定：门槛 = 双鼓布置净需求 × 1.2；速度门槛 = 1200 PPM
4 | Gate 0 / Gate 1 任一「否」→ ND33 否决，转北京，不再进入下一闸门
5 | Phase 2–5 的判定不构成否决，只决定分期投资与归属
6 | 留空项必须写清「谁补、何时补、需要多少资源」，否则视为不合格
五、变更记录
版本 | 日期 | 变更内容 | 来源
v2.1 | 2026-10-28 | 评估截止年份由 2027 更正为 2026（2026-11-15）；2027 Q1/Q2 属补证时点，保留不改 | 用户确认
v2.0 | 2026-10-28 | 结构更正：Phase 1 作为 Gate 0 入场券；Phase 2–5 逐期列能力/信息/跟进；撤销 v1.0「三项差异化作为 ND33 成立条件」的错误框架 | 用户指正
v1.0 | 2026-10-28 | 已废弃，不再使用 | —

## 01_Gate0_Phase1基本功
Gate 0 · Phase 1 作为入场券（F-01 ~ F-08）
Phase 1 是资格门槛：8 条中任一已验证做不到，ND33 方案否决，不进入 Gate 2
一、Phase 1 必须同时满足的 8 条
编号 | 要求 | 量化 / 定义 | 来源 | 满足判定 | 证据 / 依据 | 责任人
F-01 | 运行速度 | 设计 1200 PPM，最低运行 1000 PPM | Key point |  |  | Rocky
F-02 | 5 层产品结构 | LSN + SAP1 + REL + SAP2 + PSN | Key point |  |  | Claire
F-03 | 2 个成型鼓 | 双鼓工艺 | Key point |  |  | Rocky
F-04 | 每层 SAM 都要有 pattern | 视觉提示 + channel 处更高 void volume | Key point |  |  | Claire
F-05 | LSS / PSS pattern 对齐 + 压花 | 双面配准精度（数值待量化） | Key point |  |  | HCH / Bryan
F-06 | 100% SAM + shaped | 一期不含 fluff | Key point |  |  | Claire
F-07 | 产品尺寸覆盖 | 11 个尺寸 / 3 种宽度（100 / 110 / 120 mm） | 会议纪要 |  |  | Jerry
F-08 | 下游完整可制造性 | 复合、压花、切割、收卷（高蓬松材料不塌） | 会议纪要 |  |  | Ryan
二、判定规则
情形 | 结论
F-01 ~ F-08 全部可满足 | ND33 具备入场资格，进入 Gate 1 → Gate 2
任一不可满足（已验证做不到） | ND33 方案否决，转北京（不进入 Gate 2）
任一「数据未取得」 | 11/13 不得出结论，走降级（只交进度 + 补证计划）
三、Gate 0 冻结检查表（2026-10-28，三方签字）
# | 检查项 | 状态 | 签字人
1 | F-01 ~ F-08 冻结确认
2 | 评估基线：移除全部 Blizzard（仅评估用，不构成拆除授权） | ⬜未完成 | Chris
3 | 排除项确认：①Blizzard（2 套 SAM hopper）与双鼓共存不可能；②旁路 core collector 离线供其他机台不可能 | ⬜未完成 | Chris
4 | 三案定义（A 改造 / B 受限改造 / C 北京新建）确认 | ⬜未完成 | Chris
5 | Gate 1 十一项指标与门槛写法确认 | ⬜未完成 | Rocky + Schaefers
6 | Phase 2–5 信息输入认领人 + 交付日确认 | ⬜未完成 | Chris
7 | 会谈记录人 Bryan + 10/29 五项抓取清单到位 | ⬜未完成 | Bryan
8 | 明确写入：ND33 不承担 Phase 5 | ⬜未完成 | Chris
9 | 评估截止日确认为 2026-11-15（非 2027） | ✔已完成 | Chris
日期口径提示：评估截止为 2026-11-15。Bryan 原文「mid-Nov.」年份误写为 2027，按 2026 执行；文中 2027 Q1 / 2027 Q2 属补证计划的未来时点，不改。

## 02_Gate1_硬指标11项
Gate 1 · Phase 1 的物理验证（11 项）
本节全部指标只回答一件事：F-01 ~ F-08 能不能在 ND33 上实现
一、判定规则
情形 | 结论
任一「否」 | Phase 1 做不到 → ND33 否决，转北京
任一「数据未取得」 | 不得判过，走降级
门槛写法 | 门槛 = 双鼓布置净需求 + 20% 维护通道余量；速度门槛 = 1200 PPM
二、11 项硬指标检查表
编号 | 指标 | 支撑 | 门槛怎么定 | 数据来源 | 门槛值（填） | 实测值（填） | 判定 | 不过后果
1A-1 | 可用空间（双鼓+真空+除尘+上料+通道） | F-03 | 双鼓净需求 × 1.2 | 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 否决
1A-2 | 层高净空（鼓吊装+管路） | F-03 | 吊装净高 + 20% | 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 否决
1A-3 | 地坪承重与振动 | F-01 | 载荷 × 1.2 | 实测 / 结构图 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 加固可行则过
1A-4 | 90° 走线与 pulp 上料通道 | F-02 | 净宽 + 转弯半径 | 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 否决
1B-1 | 主机机械最高速 | F-01 | ≥ 1200 PPM | 规格书 + 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 最硬否决
1B-2 | 鼓驱动与传动（约 150 RPM 下 runout / 热变形） | F-01 F-05 | Schaefers 给判据 | 规格 + HCH |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 降速 → F-01 不成立
1B-3 | 下游兼容（11 尺寸 / 3 宽度 / 压花 / 切割） | F-07 F-08 | 全尺寸可通 | 实测 + 产品清单 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 受限改造
1B-4 | 收卷张力与高蓬松输送 | F-08 | 支持低张力 / 表面卷绕 | Ryan 方案 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | F-08 不成立
1C-1 | 真空余量（风量 + 静压） | F-03 F-04 | 两套鼓需求 × 1.2 | 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 加泵可行则过
1C-2 | 电容量与除尘风量余量 | F-03 | 新增需求 × 1.2 | 实测 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 增容可行则过
1C-3 | SAP 粉尘防爆 / 环评 / 消防 | F-02 | 无需重报批或周期可接受 | EHS 初判 |  |  | ☐过 ☐否 ☐未取得 | 整套工艺推翻
门槛由 Rocky 与 Schaefers 在 11/2 数据会上共同写入，不得单方设定。1C-3 若判「否」，整套工艺方案推翻，优先级等同 1B-1。

## 03_Gate2_Phase2差异化
Gate 2 · Phase 2 — 三项差异化
目标：2-a LSS/PSS add-on 差异化｜2-b SAM 密度差异化（LSS 或 PSS 或双侧）｜2-c LSS/PSS 覆盖率差异化
一、需要的能力单元与 ND33 判定
编号 | 能力单元 | 服务于 | 说明 | ND33 现状 | 判定 | 何时能做 | 需要的条件
C2-1 | 两套独立可调量 SAP 给料 | 2-a | 上下层分别设定上胶量 | 待确认（是否两套可独立调量） | 【有条件】 | 改造一期 | 空间 + 第二套 dosing 独立控制
C2-2 | 分区开孔筛网（可换 / 可设计） | 2-b 2-c | 不同区开孔率不同 → 落料量不同 → 密度不同 | 无 | 【有条件】 | 改造二期（HCH 方案成熟可提前到一期） | 筛网可换结构 + HCH 分区设计能力
C2-3 | 分区真空（多区、可独立调节） | 2-b 2-c | 控制各区抽吸与落料 | 待实测（现有是否分区） | 【有条件】 | 改造二期 | 分区阀 + 变频 + 多路管路
C2-4 | 多区控制与配方管理 | 2-b 2-c | 每区参数可设定、可复现 | 无 | 【有条件】 | 改造一期同步 | 控制系统扩展 + 配方管理
C2-5 | 上下层独立 pattern 与配准 | 2-b 2-c | LSS/PSS 分区需对应 | 取决于 HCH 精度 | 【有条件】 | 改造一期 | 配准精度量化承诺 + 在线视觉
C2-6 | 在线克重 / 密度检测 | 2-b 2-c | 闭环前提，否则调不出来也复现不了 | 无 | 【有条件】 | 单独立项（可选） | 检测装置选型与预算
关键更正：Phase 2 三项差异化在 ND33 上没有任何硬性「不能做」，都能通过「一期 + 二期追加」实现，区别只在追加多少投资、等多久。这正是 v1.0 判错的地方。
二、需要的信息输入
# | 信息项 | 为什么需要 | 提供人 | 何时 | 状态
1 | HCH 是否有成熟的分区开孔筛网商业化案例 | 决定 C2-2 是「现成买」还是「开发」 | Bryan（10/29 记录） | 10/30 | ⬜待确认
2 | HCH 分区真空的最小分区数与调节方式 | 决定 C2-3 的改造量与新投资 | Bryan | 10/30 | ⬜待确认
3 | HCH 能否给出速度 ↔ SAP 密度 trade-off 曲线 | 决定分区后能否保住 1000 PPM | Bryan | 10/30（答不出即进补证） | ⬜待确认
4 | ND33 现有 SAP 给料是几套、能否独立调量 | 决定 C2-1 是「加一套」还是「换一套」 | Rocky | 11/2 | ⬜待确认
5 | 开孔率 ↔ SAP 密度的定量关系 | 决定筛网能否一次设计对 | Claire + 工程 | 2027 Q1（天津线三段试验） | ⬜待确认
6 | 11 尺寸对应的鼓规格收敛方案 | 决定各区 pattern 能否复用 | Jerry + Rocky | 11/5 | ⬜待确认
三、跟进事项
# | 行动 | 负责人 | 截止 | 状态
G2-1 | 10/29 会谈按上表六项抓取答案并标证据等级 | Bryan | 10/30 | ⬜未完成
G2-2 | 确认 ND33 现有 SAP 给料套数与调量方式 | Rocky | 11/2 | ⬜未完成
G2-3 | 出「一期 / 含二期」两档 capex 报价 | Rocky + 采购 | 11/12 | ⬜未完成
G2-4 | 天津线三段式筛网试验方案（验证开孔率 → 密度） | 工艺 + 工程 | 2026 Q4 出方案 / 2027 Q1 执行 | ⬜未完成
G2-5 | 在线检测装置选型与预算（C2-6） | 工程 + 质量 | 2027 Q1 | ⬜未完成

## 04_Gate2_Phase3_fluff
Gate 2 · Phase 3 — PSS 加入少量 fluff
目标：在 PSS 加入少量 fluff 提升毛细吸收（原文备注：capex 小可一并纳入）
一、能力单元与 ND33 判定
编号 | 能力单元 | 说明 | 判定 | 何时能做 | 需要的条件
C3-1 | fiberizer（纤维粉碎） | 新增设备，占地与功率都不小 | 【不能】（预判） | ND33 二期（若空间允许）或北京 | 独立安装位 + 电容量 + 除尘
C3-2 | fluff 上料与计量 | 独立通道 + 定量给料 | 【不能】（预判） | 同上 | 上料通道 + 防爆
C3-3 | 粉尘控制与防爆 | fluff 与 SAP 混合粉尘，防爆等级需重评 | 【不能】（预判） | 同上 | 防爆重评 + 可能需重报批
C3-4 | PSS 层结构改造（fluff + SAM 混合） | 筛网与落料方式需调整 | 【有条件】 | 与 C3-1 同步 | 筛网与落料方式调整
C3-5 | 空间与公用工程 | fiberizer + 上料 + 除尘的位置与容量 | 【不能】（预判） | — | ND33 空间本就紧张
判定说明：Phase 3 是 ND33 上最可能「做不到」的一期。原因不在工艺，在空间与公辅——腾出 Blizzard 后的空间优先给了双鼓与真空。故 Phase 3 大概率属北京覆盖范围，或需 ND33 二期再腾空间。
二、需要的信息输入
# | 信息项 | 提供人 | 何时 | 状态
1 | fiberizer 型号的占地、功率、除尘需求 | 工程 + 采购询价 | 11/5 | ⬜待确认
2 | Phase 3 的 fluff 比例与目标性能（毛细吸收指标） | Claire | 11/5 | ⬜待确认
3 | 「capex 小可纳入」的 capex 阈值 | Chris（待确认） | 11/5 | ⬜待确认
4 | 粉尘防爆是否触发重报批与所需周期 | EHS（Gavin） | 11/4 | ⬜待确认
三、跟进事项
# | 行动 | 负责人 | 截止 | 状态
G3-1 | 定义 Phase 3 的 capex 阈值（超过则不纳入 A 案） | Chris | 11/5 | ⬜未完成
G3-2 | fiberizer 占地与公辅需求询价 | 工程 + 采购 | 11/5 | ⬜未完成
G3-3 | 防爆与环评影响初判 | Gavin | 11/4 | ⬜未完成
G3-4 | 在 ND33 布局草案上标出「Phase 3 预留位」（有则留，无则明示） | Rocky | 11/10 | ⬜未完成

## 05_Gate2_Phase4_REL切
Gate 2 · Phase 4 — REL pattern cut（trimming handle）
目标：REL 层做花型切割，带 trimming handle
一、能力单元与 ND33 判定
编号 | 能力单元 | 说明 | 判定 | 何时能做 | 需要的条件
C4-1 | 切刀单元与安装位 | 位置 + 空间 + 驱动 | 【有条件】 | 改造一期预留，实现待工艺定型 | 空间 + 底座预留
C4-2 | trimming handle 结构 | 产品设计项，非纯设备 | 【待工艺】 | 需求定型后 | 产品设计定型
C4-3 | 切后张力与对齐控制 | 切完的 REL 输送稳定性 | 【有条件】 | 一期同步 | 张力控制方案
C4-4 | 碎屑处理 | 切割产生边料 | 【有条件】 | 一期同步 | 除尘余量
重点：Phase 4 现在是「留接口」而不是「实现」。一期若不预留位置，以后在 ND33 上基本没机会加。预留成本很低，漏掉成本很高。
二、需要的信息输入
# | 信息项 | 提供人 | 何时 | 状态
1 | REL pattern 设计定型时间表 | Claire / Jerry | 11/5 | ⬜待确认
2 | trimming handle 结构概念与尺寸 | Claire | 11/10 | ⬜待确认
3 | 切刀供应商能力与交期 | 采购 | 11/12 | ⬜待确认
三、跟进事项
# | 行动 | 负责人 | 截止 | 状态
G4-1 | 在改造 spec 中写明「预留 REL 切刀位与接口」 | 工程（Rocky） | 11/12 | ⬜未完成
G4-2 | 确认预留位尺寸与切刀方案 | 工程 + Claire | 2027 Q1 | ⬜未完成

## 06_Gate2_Phase5_扩展
Gate 2 · Phase 5 — fluff + 双面 pattern，可全球扩展
目标：PSS 加 fluff + LSS/PSS 双面 pattern，形成可向全球推广的形态
一、能力单元与 ND33 判定
编号 | 能力单元 | 归属 / 说明 | 判定 | 何时能做
C5-1 | 双鼓 + 双面 pattern | Phase 1 已有基础 | 【有条件】 | Phase 1 范围内
C5-2 | fiberizer + fluff 系统 | 同 Phase 3 | 【不能】 | 北京
C5-3 | 高 add-on（260 GSM 级）下稳定运行 | Phase 1 的极限考验 | 【待工艺】 | 2027 Q2 后
C5-4 | 全球尺度的规格适配（多尺寸、多速度档） | 需专用线 | 【不能】 | 北京 / 下一代产线
明确结论：ND33 不作为 Phase 5 的载体。建议在 Gate 0 就写明，避免后期被追加要求、导致改造范围反复扩张。
二、需要的信息输入 / 跟进
# | 信息项 / 行动 | 谁 | 何时 | 状态
1 | Phase 5 的时间表与商业化定位 | Bryan / Jerry | 11/5 | ⬜待确认
2 | 全球扩展的规格差异清单 | Jerry | 11/10 | ⬜待确认
3 | 在 Gate 0 文件中写明「ND33 不承担 Phase 5」 | Chris | 10/28 | ⬜未完成

## 07_汇总_能做不能做
汇总 · ND33 能做 / 不能做 / 何时能做
管理层汇报用一页：七个 Phase 的判定、实现时点、关键条件与缺失资源
一、一页看全
Phase | 目标 | ND33 判定 | 实现时点 | 关键条件 | 缺失资源
Phase 1 | 入场券（8 条基本功） | 必须满足 | 改造一期 | F-01 ~ F-08 | —
Phase 2-a | add-on 差异化 | 【有条件】 | 一期 | 两套独立 dosing | 空间
Phase 2-b | 密度差异化 | 【有条件】 | 一期或二期 | 分区筛网 + 分区真空 | HCH 方案 + 追加 capex
Phase 2-c | 覆盖率差异化 | 【有条件】 | 一期或二期 | 同 2-b | 同上
Phase 3 | PSS 加 fluff | 【不能】（预判） | ND33 二期或北京 | fiberizer + 防爆 + 空间 | 空间 / 公辅 / capex 阈值
Phase 4 | REL pattern cut | 【有条件】 | 一期预留、定型后实现 | 切刀位 + 张力控制 | 工艺定型
Phase 5 | fluff + 双面 pattern | 【不能】 | 北京 / 下一代 | 全套 | 独立产线
二、一句话读法
要点 | 内容
能覆盖 | ND33 能覆盖 Phase 1 全量 + Phase 2 全量（分期）+ Phase 4 接口
大概率到北京 | Phase 3 与 Phase 5
所以不是二选一 | ND33 与北京是分工，不是对立：ND33 做 Phase 1–2 的量产级验证，北京承担 Phase 3–5
真正要决策的是 | 这个分工值不值一条 Blizzard 产能线？

## 08_决策逻辑
决策逻辑（v2.1）· Step 0 – Step 4
顺序固定：先看技术、再看产能、最后看钱。禁止跳步——反过来做会被 capex 数字带着走
一、五步判定表（评审会现场逐行填）
步骤 | 问题 | 分支与结论 | 实际判定
Step 0 | Gate 0：Phase 1 的 F-01 ~ F-08 能否满足？ | 不能 → 结论 C（北京），结束 | ☐能 ☐不能 ☐未取得
Step 1 | Gate 1：11 项硬指标有无「否」？ | 有 → 结论 C，结束；无 → 进入 Step 2 | ☐无否 ☐有否 ☐未取得
Step 2 | Gate 2：Phase 2 三项差异化在 ND33 上的实现代价 | 一期即可 → 高质量 A 案；需二期追加 → A 案分两期，二期立项前重评；需 HCH 从头开发 → A 案仍成立，2-b/2-c 降为预留接口 | ☐一期 ☐二期 ☐需开发
Step 3 | 产能：停掉的 Blizzard 产量能否承接？ | 能 → Step 4；不能 → 受限改造（保留部分 Blizzard 产能）或否决 | ☐能 ☐不能
Step 4 | 分工定位：接受「ND33 做 Phase 1–2，北京做 Phase 3–5」吗？ | 接受 → A 案 + 北京列为中长期项；不接受（要求一条线全覆盖）→ C 案（北京） | ☐接受 ☐不接受
关键变化：v1.0 用 Phase 2 当否决条件；v2.1 把 Phase 2 当投资分期问题，把「分工定位」当真正要决策的事。
二、结论选项定义
选项 | 名称 | 定义
A | 改造 ND33 | ND33 做 Phase 1–2 的量产级验证，必须做可逆化改造（保留 Blizzard 恢复路径）
B | 受限改造 | 保留部分 Blizzard 产能，仅上一部分 COCO V6 能力；适用于产能无法承接时
C | 北京新建 | Gate 0 / Gate 1 不过，或要求一条线覆盖 Phase 1–5 时选此项

## 09_信息与资源需求14项
需要什么信息和资源（14 项）
每项标明支撑哪个 Phase、由谁提供、何时提供、拿不到的后果
# | 信息 / 资源项 | 支撑 | 谁给 | 何时 | 拿不到的后果 | 状态
1 | ND33 主机机械最高速 | Phase 1 | Rocky | 11/2 | Gate 1 无法判定 | ⬜待确认
2 | 空间/层高/承重/公辅实测 | Phase 1 | Rocky + Gavin | 11/2 | 同上 | ⬜待确认
3 | 现有 SAP 给料套数与调量方式 | 2-a | Rocky | 11/2 | 无法定 C2-1 | ⬜待确认
4 | HCH 分区筛网 / 分区真空方案 | 2-b 2-c | Bryan（10/29） | 10/30 | 2-b / 2-c 只能降为预留 | ⬜待确认
5 | HCH 双层配准精度量化 | Phase 1 | Bryan | 10/30 | F-05 存疑 | ⬜待确认
6 | 速度-密度 trade-off 曲线 | 2-b 2-c | Bryan / 天津线 | 10/30 / 2027 Q2 | 分区后保不住速度的风险不明 | ⬜待确认
7 | 开孔率 ↔ 密度定量关系 | 2-b 2-c | Claire + 工程 | 2027 Q1 | 筛网设计无法一次做对 | ⬜待确认
8 | SAP 粉尘防爆 / 环评初判 | Phase 1、3 | Gavin | 11/4 | 可能整套推翻 | ⬜待确认
9 | fiberizer 占地与公辅需求 | Phase 3 | 工程 + 采购 | 11/5 | Phase 3 无法定价 | ⬜待确认
10 | 「capex 小可纳入」的阈值 | Phase 3 | Chris | 11/5 | Phase 3 归属不清 | ⬜待确认
11 | 停产期间产能承接方案 | Step 3 | 生产计划 + Jerry | 11/5 | 方案不成立 | ⬜待确认
12 | 改造 capex 两档（一期 / 含二期） | Step 2 | Rocky + 采购 | 11/12 | 无法比价 | ⬜待确认
13 | REL pattern 定型时间 | Phase 4 | Claire | 11/5 | 预留位能否定尺 | ⬜待确认
14 | Phase 5 时间表与定位 | Phase 5 | Bryan / Jerry | 11/5 | 后期范围扩张 | ⬜待确认

## 10_跟进事项总表13项
跟进事项总表（G0-1 ~ G6-1，13 项）
周会用一页过进度；到期未完成的进风险册 Top 10
# | 跟进事项 | 支撑 | 负责人 | 截止 | 状态
G0-1 | 签 Gate 0 冻结表（含「ND33 不承担 Phase 5」） | Phase 1 | Chris | 10/28 | ⬜未完成
G1-1 | 11 项实测数据与门槛填写 | Phase 1 | Rocky + Schaefers | 11/2 | ⬜未完成
G2-1 | 10/29 会谈六项抓取 + 证据等级 | Phase 2 | Bryan | 10/30 | ⬜未完成
G2-2 | 确认现有 SAP 给料套数与调量方式 | Phase 2 | Rocky | 11/2 | ⬜未完成
G2-3 | 一期 / 含二期 capex 两档报价 | Phase 2 | Rocky + 采购 | 11/12 | ⬜未完成
G2-4 | 天津线三段式筛网试验方案 | Phase 2 | 工艺 + 工程 | 2026 Q4 方案 / 2027 Q1 执行 | ⬜未完成
G3-1 | 定义 Phase 3 capex 阈值 | Phase 3 | Chris | 11/5 | ⬜未完成
G3-2 | fiberizer 占地与公辅询价 | Phase 3 | 工程 + 采购 | 11/5 | ⬜未完成
G3-3 | 防爆与环评影响初判 | Phase 1/3 | Gavin | 11/4 | ⬜未完成
G4-1 | spec 写明「预留 REL 切刀位与接口」 | Phase 4 | Rocky | 11/12 | ⬜未完成
G4-2 | 确认预留位尺寸与切刀方案 | Phase 4 | 工程 + Claire | 2027 Q1 | ⬜未完成
G5-1 | Gate 0 写明 ND33 不承担 Phase 5 | Phase 5 | Chris | 10/28 | ⬜未完成
G6-1 | 产能承接方案（机台 / 量 / 时长） | 全部 | 生产计划 + Jerry | 11/5 | ⬜未完成